关于在全市律师队伍中开展“讲政治、精业务、守正义、铸诚信”暨职业道德和执业纪律专项教育活动实施方案

为深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，习近平总书记关于加强律师队伍建设的重要指示精神，贯彻落实中央、省市关于律师制度改革的总体部署和阜阳市司法局关于司法行政队伍“讲政治、强业务、促改革、树形象”的总体要求，着力解决律师队伍中少数人理想信念淡薄、法律底线思维不牢固、服务意识弱化等问题，进一步加强律师职业道德建设，强化执业纪律意识，提高我市律师服务质量和水平，充分发挥律师在经济社会发展中的职能作用，推动我市律师行业健康发展，根据市司法局工作要求，结合我市实际，市律师协会决定在全市律师队伍中开展“讲政治、精业务、守正义、铸诚信”暨职业道德和执业纪律专项教育活动，特制定如下方案。

- 指导思想

坚持以党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“讲政治、精业务、守正义、铸诚信”为主题，以“忠诚、为民、法治、正义、诚信、敬业”为标准，结合阜阳市司法局“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官僚主义专项行动，按照《律师法》《律师事务所管理办法》《律师执业管理办法》《律师执业行为规范（试行）》等法律法规和行业规范对律师执业的具体要求，在全市范围内开展一次覆盖全部律师事务所、律师、实习人员的职业道德和执业纪律专项教育，全面提升全市律师队伍的整体素质。

- 工作目标

- 通过集中开展“讲政治、精业务、守正义、铸诚信”暨职业道德和执业纪律专项教育活动，进一步规范律师执业行为，整肃律师行业行风，促进律师行业自律；进一步端正律师执业思想和执业理念，提高职业道德水平，严明执业纪律，努力建设一支“政治坚定、法律精通、维护正义、恪守诚信”的律师队伍。

- 三、方法步骤和工作措施

此次专项教育活动为期5个月（3月下旬至8月下旬），分为学习动员、组织实施、检查整改、总结提升四个阶段。

（一）学习动员阶段（3月下旬至4月上旬）

1.市律师协会结合本会实际制定活动实施方案，召开学习动员会；各律师事务所根据实际情况可选取召开动员会、座谈会等方式对活动进行动员部署。

2.组织执业律师、实习人员开展律师涉嫌犯罪案件的旁听庭审活动。

3.举办律师执业风险防范专题讲座。

4.学习《阜阳市司法局关于组织开展“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官僚主义专项行动实施方案》。

5.学习贯彻全国“两会”精神、省律协九届七次理事会精神。

（二）组织实施阶段（4月中旬至7月上旬）

- 1.以律师事务所为单位，组织全体执业律师、实习人员全文学习《律师法》《律师事务所管理办法》《律师执业管理办法》《律师和律师事务所违法行为处罚办法》《律师事务所年度检查考核办法》《安徽省关于律师执业的若干规定》《律师协会会员违规行为处分规则（试行）》《律师执业行为规范（试行）》《律师职业道德基本准则》《律师业务档案立卷归档办法》《律师业务档案管理办法》《律师服务收费管理办法》《律师业务推广行为规则(试行)》《关于依法保障律师诉讼权利和规范律师参与庭审活动的通知》《安徽省律师协会会员违规行为查处规则》等法律、法规、规章和行业规范，传达学习近年来全国和我市关于律师事务所、律师受到行政处罚、行业处分的案例，深入开展讨论，汲取教训，增强依法执业、诚信执业意识。

- 2.组织学习《中国共产党支部工作条例》《律师事务所党组织工作规则（试行）》，全面贯彻落实《中共司法部党组关于开展律师行业党建规范化建设年活动的实施意见》《全省律师行业党的建设工作重点任务清单》，开展律师行业党的建设规范化建设年活动。

- 3.组织党员律师开展“坚守正义和底线”理想信念教育。

- 4.市律协举办不同层次的业务知识讲座和专业技能培训，提升律师服务能力和水平；各律师事务所组织本所执业律师、实习人员加强业务学习和锻炼；律师要不断加强自我学习，锤炼自身素质，精通律师业务。

5.组织全市律师职业道德和执业纪律知识测试，检验学习成效。

6.各律师事务所对照有关法律法规和行业规范，对律师和律师事务所遵守职业道德和执业纪律的情况进行一次全面的排查。重点检查律师和律师事务所在执业活动中有无利益冲突行为、代理不尽责行为、泄露秘密或者隐私的行为、违规收案收费的行为、不正当竞争行为、妨碍司法公正的行为、以不正当方式影响依法办理案件的行为、违反司法行政管理或者行业管理的行为以及其他违反法律、法规、规章和行业规范的行为。

（三）检查整改阶段（7月中旬至8月上旬）

1.市律师协会将向社会宣传公开监督邮箱、电话，接受违反律师职业道德和执业纪律的投诉、举报，并结合“严规矩、强监督、转作风”集中整治形式主义官僚主义专项行动整治的重点内容及日常掌握的情况，以案卷倒查、台帐检查、实地查看、个别约谈、回访当事人等方式进行抽样检查，并根据工作需要进行个别督导。经督导和抽查发现未按规定开展活动或活动开展不实的，责令其重新开展专项教育活动，并在全市范围予以通报。

2.针对排查过程中发现的问题，律师事务所和律师要进行梳理分类，妥善解决。对于执业瑕疵问题，要责令其限期整改；对于执业违法违规问题，要根据违法违规的事实、性质、情节与危害后果，本着惩戒与教育相结合的原则进行区分处理；对于性质恶劣、情节严重的执业违法违规问题，要坚决移送市局、市律协予以查处惩戒。市律协对于收到和发现的违法违规执业线索，根据《律师协会会员违规行为处分规则（试行）》和《安徽省律师协会会员违规行为查处规则》予以调查处理，对查实的违法违规行为，依据相关规定给以相应处分，对构成行政处罚的违法违规行为，向司法行政机关提出处罚建议。

（四）总结验收阶段（8月中旬至下旬）

各律师事务所要召开全体人员会议，对专项教育活动开展情况进行梳理总结，形成台账。市律协对各律师事务所专项教育活动开展情况进行实地查看验收，并在全市范围内进行通报。活动开展情况作为年度评优评先的重要依据之一。

四、工作要求

（一）统一思想，提高认识。各律师事务所、全市律师要充分认识开展律师职业道德执业纪律专项教育活动的重要意义，加强律师职业道德建设的重要性和必要性。要从政治和全局的高度，强化律师责任意识和大局意识，通过教育引导律师队伍讲政治、精业务、守正义、铸诚信，进一步规范律师职业道德，严明执业纪律，提升律师服务质量和水平，树立我市律师队伍良好形象。

（二）扎实组织，务求实效。市律师协会切实做好对全市职业道德和执业纪律专项教育活动的组织实施、检查整改、总结验收；秘书处负责统筹协调；市律师协会会长、副会长、理事、“两专”委员及所在的律师事务所要率先垂范、以身作则、从严要求，做行业自律的标杆、典范；各律师事务所要制定详实的学习整改计划，加强专项教育活动的组织实施，动员本所执业律师、实习人员、财务及内勤人员全员参与到专项教育活动中来。要扎实开展专项教育活动，力戒走形式，严防走过场。

（三）强化宣传，营造氛围。各律师事务所要及时总结报送开展专项教育活动的信息、图片，在全市范围内掀起律师职业道德和执业纪律专项教育活动热潮，营造浓郁的活动氛围。工作中加强宣传在服务经济社会发展、维护社会和谐稳定中涌现出的律师先进典型、先进事迹，树立律师依法执业的良好形象，全面提升律师执业公信力、影响力，促进全社会进一步了解、关心和支持律师工作，为深化律师制度改革、发挥律师职能作用创造更加优良的环境。

各律师事务所专项教育活动总结于8月15日前报市律协秘书处（邮箱：fysflsgz@163.com）。